20 апреля  «Учебно – воспитательный процесс»

| Анализ состояния | -не на всех уроках проводятся физкультминутки; -большой объем домашнего задания; -переутомление учащихся на уроках; -недостаточное проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни. |
| --- | --- |
| Проблема | -ухудшение состояния здоровья детей; -отсутствие мотивации к учебному процессу; -ухудшение качества обучения. |
| Цель | -улучшить здоровье учащихся. |
| Задачи, направленные на решение | -совершенствовать режим работы школы; -осуществить переход школы на пятидневную рабочую неделю, шестой день – день здоровья; -повысить гигиенические требования к построению урока; -пропаганда здорового образа жизни; -рекомендовать разработать курс тренинговых занятий для адаптационных периодов и экзаменов (1, 5, 10 классы). |
| Ресурсы | -средства муниципального бюджета. |
| Ожидаемый результат | -создание оптимального режима учебного труда; -социальная адаптация; -повышение мотивации и результативности учебной деятельности. |

Мероприятия по реализации проекта:

| Направление | Основные мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Режим работы школы | 1)анкетирование учителей, учеников, родителей 2)переход на пятидневную рабочую неделю 3)организация шестого развивающего дня здоровья 4)соответствие расписания уроков санитарным нормам | Март - апрель | Администрация, классные руководители |
| 2.Гигиенические требования к построению урока | 1)соблюдение температурного режима, режима освещения и проветриваемости 2)соответствие мебели возрасту учащегося 3)проведение физкультминуток на уроках | Сентябрь - Май | Классные руководители, преподаватели |
| 3.Адаптационные режимы | 1)разработать адаптационные программы для первого, пятого и десятого классов 2)психолого – педагогический консилиум в 4 классе | Сентябрь - Май | Классные руководители, администрация |
| 4.Экзамены | 1)разработать рекомендации к адаптационной программе для успешной сдачи итоговой аттестации «Как успешно сдать ЕГЭ» Технология психологического сопровождения старшеклассников | Март - Апрель | Классные руководители, администрация |
| 5.Пропаганда здорового образа жизни |  |  | Учителя, классные руководители |

Валеологическое воспитание

Основные задачи: просвещение школьников в области физического здоровья, формирование здорового образа жизни учащихся.

| Месяц | 1 – й год реализации программы | 2– й год реализации программы | 3 – й год реализации программы | 4– й год реализации программы | Примечания (вносятся по мере необходимости) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сентябрь | Составление индивидуальной психологодиагностической карты по выявлению первоначальной предрасположенности к физической культуре и спорту | Медицинское обследование учащихся, продолжение составления валеокарты | Медицинское обследование учащихся, продолжение составления валеокарты | Медицинское обследование учащихся, продолжение составления валеокарты |  |
|  | Разучивание комплекса утренней гимнастики |  |  |  |  |
| Октябрь | Беседа с учащимися «Валеологические потребности личности» | Беседа с учащимися «Основные критерии здоровья» | Анкетирование «ЗОЖ» | Тестирование учащихся на выявление их физического энерго - потенциала |  |
| Ноябрь | Спортивный праздник «Мама, папа и я – спортивная семья» | Веселые старты | Фольклорные игры | Диагностика состояния физического здоровья |  |
| Декабрь | Беседа с учащимися «Красота, здоровье, гармония» | Врачебно – педагогический контроль за физическим здоровьем детей | Беседа «Природа и здоровье человека» Классный час «СПИД – чума века» | Беседа «Питание и здоровье» |  |
| Январь | Устный журнал «Резервы богатырского здоровья» | Классный час «Как надо правильно дышать» | Классный час «Гигиена и здоровье человека» | Классный час «Движение это жизнь» |  |
| Февраль | Классный час «Наркомания: мифы и реальность» | Беседа «Если хочешь быть красивым, бегай, если хочешь быть умным, бегай, если хочешь быть здоровым, бегай» | Беседа «Чистая вода для хвори беда» | Викторина «Лечебные силы природы» |  |
| Март | Классный час «Я и сигарета» | Классный час «Гигиена – страж здоровья» | Лекция «Болезни любви» | Умники и умницы «Формула совершенства» |  |
| Апрель | День здоровья |  |  |  |  |
| Май | Валеометрия учащихся |  |  |  |  |